Вычисление раннего времени начала работ

| № работы | Название работы | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задачи | 24 |
| 2 | Разработка интерфейса | 22 |
| 3 | Разработка модуля обработки данных | 15 |
| 4 | Разработка структуры базы данных | 33 |
| 5 | Заполнение базы данных | 18 |
| 6 | Отладка программного комплекса | 30 |
| 7 | Настройка модулей CRM | 27 |
| 8 | Тестирование и исправление ошибок | 16 |
| 9 | Разработка программной документации | 11 |
| 10 | Завершение проекта | 36 |
| 11 | Итоговая сдача / Приёмка заказчиком | 7 |

| № работы | Название работы | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задачи | Бизнес-аналитик |
| 2 | Разработка интерфейса | Разработчик CRM |
| 3 | Разработка модуля обработки данных | Разработчик CRM |
| 4 | Разработка структуры базы данных | Системный аналитик |
| 5 | Заполнение базы данных | IT-поддержка |
| 6 | Отладка программного комплекса | Разработчик CRM |
| 7 | Настройка модулей CRM | Разработчик CRM |
| 8 | Тестирование и исправление ошибок | Тестировщик |
| 9 | Разработка программной документации | Бизнес-аналитик |
| 10 | Завершение проекта | Руководитель проекта |
| 11 | Итоговая сдача / Приёмка заказчиком | Заказчик |

Tuyệt vời — bạn chọn MỨC B (15–20 мũи tên).
Đây là mức CHUẨN PRAKTIKUM, rõ ràng, đúng logic dự án CRM, và giáo viên chấm dễ hiểu nhất.

Bây giờ mình sẽ:

🎯 HƯỚNG DẪN VẼ СЕТЕВОЙ ГРАФИК MAX (MỨC B) — CHUẨN, ĐƠN GIẢN, ĐÚNG DỰ ÁN

Trước hết, mình sẽ đưa bạn DANH SÁCH РАБОТЫ chính xác cho mức B.
Sau đó, mình sẽ chỉ bạn vẽ từng bước trên draw.io.

⭐ MỨC B = 17 РАБОТЫ (mũi tên)

→ mô tả toàn bộ dự án CRM
→ không quá dài, không quá đơn giản
→ cấu trúc giống CPM thực tế

🟦 1. DANH SÁCH РАБОТЫ (17 công việc chính)

Mỗi работа = 1 mũi tên trên sơ đồ.

Phase 1 – Аналитика

- Анализ текущих процессов

- Сбор требований

- Архитектура решения

Phase 2 – Техническая подготовка

- Настройка серверов

- Настройка рабочих станций

- Настройка сетевого оборудования

Phase 3 – Внедрение CRM

- Установка CRM

- Настройка модулей CRM

- Настройка аналитики

- Интеграции

- Настройка прав доступа

Phase 4 – Данные

- Подготовка данных

- Миграция данных

Phase 5 – Документация & Обучение

- Техническая документация

- Пользовательские инструкции

- Обучение персонала

Phase 6 – Тестирование & Запуск

- Тестирование

- Запуск CRM

🟦 2. QUAN HỆ PHỤ THUỘC (CÁI QUAN TRỌNG NHẤT)

Đây là layout CHUẨN mà bạn sẽ vẽ.

Mình đánh số node (sự kiện) từ (1) đến (19) — rất gọn, cực kỳ dễ vẽ.

BLOCK 1 – ANALYTICS (3 nhánh)

(1) → (2)  Работа 1: Анализ процессов

(1) → (3)  Работа 2: Сбор требований

(1) → (4)  Работа 3: Архитектура решения

👉 3 nhánh song song đều xuất phát từ node 1.

TẤT CẢ hội tụ vào node (5):

(2) → (5)

(3) → (5)

(4) → (5)

BLOCK 2 – TECH (3 nhánh)

Từ (5) tách thành 3 nhánh:

(5) → (6)  Работа 4: Серверы

(5) → (7)  Работа 5: Рабочие станции

(5) → (8)  Работа 6: Сеть

Hội tụ về node (9):

(6) → (9)

(7) → (9)

(8) → (9)

BLOCK 3 – CRM CONFIG (5 nhánh)

Từ node (9) tách thành:

(9) → (10)  Работа 7: Установка CRM

(9) → (11)  Работа 8: Модули CRM

(9) → (12)  Работа 9: Аналитика

(9) → (13)  Работа 10: Интеграции

(9) → (14)  Работа 11: Права доступа

Hội tụ tại node (15):

(10) → (15)

(11) → (15)

(12) → (15)

(13) → (15)

(14) → (15)

BLOCK 4 – DATA (2 nhánh)

Từ node (15) tách thành:

(15) → (16)  Работа 12: Подготовка данных

(15) → (17)  Работа 13: Миграция данных

Hội tụ tại node (18):

(16) → (18)

(17) → (18)

BLOCK 5 – DOC + TRAIN (3 nhánh)

Từ node (18) tách thành:

(18) → (19)  Работа 14: Документация

(18) → (20)  Работа 15: Инструкции

(18) → (21)  Работа 16: Обучение

Hội tụ tại node (22):

(19) → (22)

(20) → (22)

(21) → (22)

BLOCK 6 – TEST + GO-LIVE (1 nhánh)

(22) → (23)  Работа 17: Тестирование

(23) → (24)  Работа 18: Запуск CRM

📌 Node (24) = END

🟦 3. GIỜ BẠN CÓ THỂ VẼ NGAY TRÊN DRAW.IO

Mặc dù bạn CHƯA có thời gian MAX/MIN — KHÔNG SAO.
Bạn có thể vẽ cấu trúc trước, thời gian thêm sau.

Cách vẽ:

① Tạo các node:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

② Bắt đầu nối theo đúng danh sách trên

→ TẢCH (1 → 2 / 1 → 3 / 1 → 4)
→ HỘI TỤ (2,3,4 → 5)
→ TÁCH (5 → 6,7,8)
→ HỘI TỤ (6,7,8 → 9)
→ TÁCH (9 → 10,11,12,13,14)
→ HỘI TỤ (10–14 → 15)
→ TÁCH (15 → 16,17)
→ HỘI TỤ (16,17 → 18)
→ TÁCH (18 → 19,20,21)
→ HỘI TỤ (19–21 → 22)
→ TIẾP (22 → 23 → 24)

🎯 Đây là cấu trúc PERT CHUẨN, đầy đủ nhánh song song và hội tụ đúng logic dự án.

🟦 4. Nếu bạn muốn mình kiểm tra sơ đồ bạn vẽ → gửi ảnh và mình sửa ngay.

Hoặc bạn muốn:

A) Hướng dẫn thêm thời gian MAX lên từng mũi tên?

B) Giải thích cách tính ES / LS / Float?

C) Vẽ sơ đồ MIN theo cấu trúc giống MAX?

D) Tính Critical Path cho bạn?

Bạn muốn tiếp theo bước nào?

PHASE 1 — АНАЛИТИКА

Работа 1: Анализ текущих процессов

1.1.1 Интервью со специалистами — 2 дня

1.1.2 Анализ AS-IS процессов — 3 дня

Итого: 5 дней

Работа 2: Сбор требований

1.2.1 Интервью заказчика — 1 день

1.2.2 Формирование требований — 3 дня

Итого: 4 дня

Работа 3: Архитектура решения

1.3.1 Выбор CRM-платформы — 2 дня

1.3.2 Определение технических требований — 2 дня

Итого: 4 дня

PHASE 2 — ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Работа 4: Серверы

2.1.1 Настройка серверного окружения — 2 дня

2.1.2 Размещение CRM — 1 день

Итого: 3 дня

Работа 5: Рабочие станции

2.2.1 Установка клиентского ПО — 2 дня

2.2.2 Проверка подключения — 1 день

Итого: 3 дня

Работа 6: Сетевое оборудование

2.3.1 Маршрутизаторы — 1 день

2.3.2 Каналы связи — 1 день

Итого: 2 дня

PHASE 3 — ВНЕДРЕНИЕ CRM

Работа 7: Установка CRM

3.1.1 Развёртывание — 2 дня

3.1.2 Первичная настройка — 3 дня

Итого: 5 дней

Работа 8: Настройка модулей CRM

3.2.1 — 2 дня

3.2.2 — 2 дня

3.2.3 — 2 дня

Итого: 6 дней

Работа 9: Аналитика

3.3.1 — 2 дня

3.3.2 — 2 дня

Итого: 4 дня

Работа 10: Интеграции

3.4.1 — 3 дня

3.4.2 — 2 дня

Итого: 5 дней

Работа 11: Права доступа

3.5 — 2 дня

Итого: 2 дня

PHASE 4 — ДАННЫЕ

Работа 12: Подготовка данных

4.1.1 — 2 дня

4.1.2 — 2 дня

Итого: 4 дня

Работа 13: Миграция данных

4.2.1 — 3 дня

4.2.2 — 2 дня

Итого: 5 дней

PHASE 5 — ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Работа 14: Документация

5.1.1 — 2 дня

5.1.2 — 2 дня

Итого: 4 дня

Работа 15: Пользовательские инструкции

5.2.1 — 2 дня

5.2.2 — 2 дня

Итого: 4 дня

Работа 16: Обучение персонала

6.1 — 2 дня

6.2 — 2 дня

6.3 — 1 день

Итого: 5 дней

PHASE 6 — ТЕСТИРОВАНИЕ И ЗАПУСК

Работа 17: Тестирование

7.1 — 3 дня

7.2 — 2 дня

7.3 — 3 дня

Итого: 8 дней

Работа 18: Запуск CRM

8.1 — 2 дня

8.2 — 1 день

8.3 — 1 день

Итого: 4 дня

Структура диаграммы состоит из шести крупных блоков:

1. Аналитическая фаза (узлы 1–5).
Проект начинается с трёх параллельных работ: анализ текущих процессов, сбор требований и разработка архитектуры решения.
Эти работы независимы друг от друга, поэтому выполняются одновременно и сходятся в узле 5.

2. Техническая подготовка (узлы 5–9).
Из узла 5 диаграмма снова разветвляется на три параллельных направления: настройка серверов, рабочих станций и сетевого оборудования.
Все эти работы должны завершиться перед переходом к внедрению CRM, поэтому они сходятся в узле 9.

3. Внедрение и настройка CRM (узлы 9–15).
Это самая большая часть диаграммы.
CRM устанавливается и настраивается по пяти направлениям: установка системы, модули, аналитика, интеграции и права доступа.
Все эти работы критически важны и должны завершиться перед началом работ с данными, поэтому они сходятся в узле 15.

4. Работа с данными (узлы 15–18).
Подготовка и миграция данных идут параллельно и объединяются в узле 18.

5. Документация и обучение (узлы 18–22).
После подготовки данных выполняются три независимые работы: разработка технической документации, пользовательских инструкций и обучение сотрудников.
Они сходятся в узле 22.

6. Тестирование и запуск (узлы 22–24).
Перед финальным запуском проводится тестирование, после чего CRM вводится в эксплуатацию.
Узел 24 — завершение проекта.

Критический путь диаграммы составляет 36 дней.

Данная сетевая диаграмма отражает логическую последовательность работ проекта и зависимость между ними. Блоки, расположенные параллельно, обозначают работы, которые могут выполняться одновременно разными командами.

На первом этапе (1.1–1.3) диаграмма разветвляется, потому что анализ процессов, сбор требований и определение архитектуры могут выполняться независимо и параллельно. Затем эти ветки сходятся, так как результаты всех трёх работ необходимы для перехода к технической подготовке.

На втором этапе (2.1–2.3) снова происходит разветвление: настройка сервера, рабочих станций и сетевого оборудования выполняется разными специалистами и не зависит друг от друга. Эти работы сходятся перед установкой CRM, потому что система может быть развернута только при полной готовности инфраструктуры.

Этап 3 (3.1–3.5) представлен в виде линейной цепочки, так как установка CRM, настройка модулей, аналитики, интеграций и прав доступа являются строго последовательными задачами, каждая из которых зависит от результатов предыдущей.

Работы по подготовке и миграции данных (4.1–4.2) также выполняются последовательно: сначала очищаются и подготавливаются данные, затем они загружаются в систему.

На этапе документации и обучения (5.1–5.3) диаграмма снова разделяется, так как техническая документация, пользовательские инструкции и обучение сотрудников могут выполняться параллельно. Перед началом тестирования эти три ветки должны завершиться и объединяются в одну точку.

Заключительный этап (6.1–6.2) является последовательным: сначала проводится тестирование CRM, а затем осуществляется её запуск.

Таким образом, диаграмма показывает, какие работы выполняются параллельно для ускорения проекта, какие являются критическими точками синхронизации и какие этапы требуют строгой последовательности.