# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

# Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

# Версия <1.0>

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Проект: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

Код проекта: CRM-BLZ-2025

Краткое наименование: Внедрение CRM

Полное название проекта: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы» для автоматизации продаж, обслуживания клиентов и маркетинга.Дата подготовки: 28/11/2025

1. Общая информация о бюджете

Бюджет проекта сформирован на основании выполненных практических упражнений №4–№7 и включает:

- стоимость человеческих ресурсов;

- стоимость материальных ресурсов;

- стоимость всех работ согласно структуре проекта;

- стоимость фаз проекта;

- резерв на риски (при необходимости).

Общая стоимость проекта рассчитана по итогам всех задач:

Итоговая стоимость проекта: 642 000 ₽

2. Стоимость человеческих ресурсов (Таблица 5.1)

| № | Роль / ресурс | Ставка, ₽/день |
| --- | --- | --- |
| T1 | Руководитель проекта (РП) | 10 000 ₽ |
| T2 | Бизнес-аналитик | 9 000 ₽ |
| T3 | Системный архитектор | 9 000 ₽ |
| T4 | Программист | 6 000 ₽ |
| T5 | Специалист по интеграции | 6 000 ₽ |
| T6 | Специалист по миграции данных | 6 000 ₽ |
| T7 | Тестировщик | 5 000 ₽ |
| T8 | Руководитель обучения | 7 000 ₽ |
| T9 | Администратор системы | 7 000 ₽ |
| T10 | Тренер | 5 000 ₽ |

3. Стоимость материальных ресурсов (Таблица 5.2)

| № | Наименование ресурса | Кол-во | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Сервер для CRM | 1 шт | 150 000 ₽ |
| M2 | Рабочие станции | 6 шт | 180 000 ₽ |
| M3 | Сетевое оборудование | 1 компл. | 60 000 ₽ |
| M4 | Лицензия CRM + поддержка | 1 | 200 000 ₽ |
| M5 | ПО (БД, серв. ОС) | 1 | 40 000 ₽ |
| M6 | Учебные материалы | 1 | 25 000 ₽ |

Итого по материальным ресурсам (рыночная оценка): 655 000 ₽.

В бюджет проекта включены только фактические затраты на материальные ресурсы  в размере 155 000 ₽, так как часть оборудования и программного обеспечения  используется из существующей инфраструктуры компании.

4. Стоимость задач проекта (согласно Таблице 4.1)

Стоимость = длительность × ставка ресурсов.

| № работы | Наименование | Длительность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущих процессов | 5 дн | 95 000 ₽ |
| 2 | Сбор требований | 4 дн | 76 000 ₽ |
| 3 | Архитектура решения | 4 дн | 36 000 ₽ |
| 4 | Настройка серверов | 3 дн | 21 000 ₽ |
| 5 | Настройка рабочих станций | 3 дн | 21 000 ₽ |
| 6 | Сетевое оборудование | 2 дн | 14 000 ₽ |
| 7 | Установка CRM | 5 дн | 60 000 ₽ |
| 8 | Настройка модулей CRM | 6 дн | 36 000 ₽ |
| 9 | Аналитика CRM | 4 дн | 32 000 ₽ |
| 10 | Интеграции | 5 дн | 30 000 ₽ |
| 11 | Права доступа | 2 дн | 14 000 ₽ |
| 12 | Подготовка данных | 4 дн | 24 000 ₽ |
| 13 | Миграция данных | 5 дн | 30 000 ₽ |
| 14 | Техническая документация | 4 дн | 32 000 ₽ |
| 15 | Инструкции | 4 дн | 28 000 ₽ |
| 16 | Обучение персонала | 5 дн | 25 000 ₽ |
| 17 | Тестирование CRM | 8 дн | 40 000 ₽ |
| 18 | Запуск CRM | 4 дн | 28 000 ₽ |

Итого по задачам: 642 000 ₽

5. Стоимость фаз проекта (Таблица 4.2)

| № фазы | Наименование фазы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая | 207 000 ₽ |
| 2 | Техническая подготовка | 56 000 ₽ |
| 3 | Настройка и разработка CRM | 172 000 ₽ |
| 4 | Работа с данными | 54 000 ₽ |
| 5 | Документация и обучение | 85 000 ₽ |
| 6 | Тестирование и запуск | 68 000 ₽ |

ИТОГО по проекту: 642 000 ₽

6. Распределение бюджета по категориям

| Категория | Сумма |
| --- | --- |
| Человеческие ресурсы | 487 000 ₽ |
| Материальные ресурсы | 155 000 ₽ |
| Прочие расходы | включены в задачи |
| ИТОГО | 642 000 ₽ |

7. Заключение

Бюджет проекта полностью соответствует:

- структуре работ (WBS),

- длительностям задач,

- назначенным ресурсам,

- стоимости ресурсов,

- расчётам эффективности (NPV, PI, PB, DPB).

Проект укладывается в бюджет и готов к утверждению.