ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ»

Название проекта: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

Команда проекта (слушатели)

Руководитель проекта:

- Нгуен Као Бач

Члены проектной команды:

- Бизнес-аналитик

- Системный архитектор

- Программист CRM

- Интегратор

- Специалист по миграции данных

- Тестировщик

- Руководитель обучения

- Администратор системы

- Тренер / инструктор

Куратор проекта (тренер) :

Нгуен Као Бач

Практическое упражнение №1 — Схема 1.1 “Участники проекта”

Команда проекта (Team)

- Руководитель проекта — Нгуен Као Бач

- Бизнес-аналитик

- Системный аналитик

- Разработчик CRM

- Тестировщик

- IT-поддержка

- Представитель отдела продаж ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

Менеджер проекта

- Нгуен Као Бач

Заказчик

- ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

- Генеральный директор: Сафронов Игорь Викторович

Владелец проекта

- Генеральный директор ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

- Или: Директор по развитию / Коммерческий директор

Инициатор проекта

- Коммерческий директор ООО «БЛИЗНЕЦЫ»

- Отдел продаж и маркетинга

- Руководитель интернет-магазина

Потребители конечной продукции

- Менеджеры по продажам

- Сотрудники магазинов

- Маркетинговый отдел

- Отдел обслуживания клиентов

- Руководство компании (Dashboard CRM)

Подрядчики / Поставщики

- Поставщик CRM-платформы

- Поставщик оборудования (сервер, рабочие станции)

- Поставщик интернет-услуг

- Консультанты по внедрению CRM

Лицензиары

- Поставщик лицензионного ПО

- Провайдер облачного хостинга (Heroku / AWS )

- Поставщик антивирусных и защитных решений

Органы власти

- ФНС РФ (налоговая инспекция)

- Роскомнадзор (требования по защите персональных данных)

- Местные органы надзора за розничной торговлей

Конкуренты основных участников проекта

- Магазины розничной торговли в регионе

- Сетевые ритейлеры (Пятёрочка, Магнит, Дикси…)

- Онлайн-магазины продуктов (например, СберМаркет)

Инвесторы

- ООО «БЛИЗНЕЦЫ» — собственные средства

- Владелец бизнеса

- Возможные частные инвесторы

Другие заинтересованные стороны

- Клиенты компании (покупатели)

- Поставщики товаров

- Логистические партнёры

- HR-отдел

- Финансовый отдел

Общественные группы и организации, население

- Местные жители — покупатели

- Сообщество постоянных клиентов

- Профсоюз работников торговли (если есть)

- Онлайн-сообщества и группы отзывов о магазинах

Практическое упражнение №2. «Определение целей проекта»

1. Определение целей проекта

Проект: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

Цели 1-го уровня:

- Цель 1.1. Повышение эффективности взаимодействия с клиентами Основано на исследовании: «повышение эффективности взаимодействия с клиентами… за счет внедрения CRM-системы»

- Цель 1.2. Улучшение качества обслуживания клиентов
CRM «значительно улучшает качество обслуживания клиентов»

- Цель 1.3. Рост выручки и увеличение лояльности покупателей
CRM «способствует росту выручки и прибыли компании»

Цели 2-го уровня:

Для цели 1.1:

- Цель 2.1. Сокращение времени обработки клиентских запросов

- Цель 2.2. Сокращение количества рутинных операций
(CRM «автоматизирует рутинные операции»)

Для цели 1.2:

- Цель 2.3. Повышение прозрачности истории взаимодействий с клиентами

- Цель 2.4. Формирование единой клиентской базы

Для цели 1.3:

- Цель 2.5. Увеличение количества повторных покупок

- Цель 2.6. Применение персонализированных предложений для клиентов

2. Таблица 2.1. Критерии достижения целей проекта

| № | Цель | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сокращение времени обработки клиентских запросов | Время обработки одного запроса ≤ 30 секунд |
| 2.2 | Сокращение количества рутинных операций | Автоматизация ≥ 50% рутинных операций |
| 2.3 | Повышение прозрачности взаимодействий | 100% обращений фиксируются в CRM |
| 2.4 | Создание единой клиентской базы | Заполненность данных о клиентах ≥ 90% |
| 2.5 | Увеличение повторных покупок | Рост повторных покупок ≥ 10% за 6 месяцев |
| 2.6 | Рост выручки | Рост выручки ≥ 5% после внедрения CRM |

3. Ограничения проекта

- Ограниченный бюджет компании (активы — 20,1 млн ₽)

- Ограниченные сроки внедрения (не более 3–4 месяцев)

- Необходимость обеспечивать бесперебойную работу магазинов

- Ограничения законодательства РФ (152-ФЗ «О персональных данных»)

- Ограниченная доступность ИТ-персонала

- Зависимость от поставщика CRM-решения

4. Допущения проекта

- Руководство ООО «Близнецы» поддерживает внедрение CRM

- Сотрудники готовы проходить обучение и использовать систему

- Поставщик CRM выполнит обязательства по срокам и качеству

- Интернет-магазин и сеть обеспечат стабильный доступ

- Все данные клиентов будут предоставлены для миграции

- Существующая ИТ-инфраструктура поддерживает интеграцию CRM

Практическое упражнение №3. «Определение содержания проекта»

1. Конечный результат проекта

Конечным результатом проекта является внедрённая, настроенная и полностью функционирующая CRM-система в ООО «Близнецы», обеспечивающая автоматизацию взаимодействия с клиентами, ведение единой клиентской базы, повышение качества обслуживания и поддержку процессов продаж.

2. Таблица 3.1. Высокоуровневые требования к конечному результату проекта

| № | Наименование требования |
| --- | --- |
| 1 | CRM должна обеспечивать ведение единой клиентской базы |
| 2 | CRM должна фиксировать 100% обращений клиентов |
| 3 | CRM должна обеспечивать сегментацию клиентов |
| 4 | CRM должна иметь модуль отчётности и аналитики |
| 5 | CRM должна интегрироваться с интернет-магазином bliznetsy24.ru |
| 6 | CRM должна поддерживать автоматизацию рутинных операций |
| 7 | CRM должна обеспечивать контроль выполнения задач сотрудников |
| 8 | CRM должна обеспечивать управление продажами (воронка продаж) |
| 9 | CRM должна обеспечивать защиту персональных данных (152-ФЗ) |
| 10 | CRM должна иметь систему прав доступа для сотрудников |
| 11 | CRM должна иметь журнал истории взаимодействий с клиентами |
| 12 | CRM должна быть доступна для сотрудников всех филиалов |

Схема 3.1. Декомпозиция конечного результата проекта

Практическое упражнение №4. «Оценка сроков проекта»

1. Определение состава операций и создание СДР

Таблица 4.1.

| № 1-го уровня | № 2-го уровня | № 3-го уровня | Название задачи | Оценка длительности | Ресурсы | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Подготовительный этап |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Анализ текущих процессов |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Интервью со специалистами | 2 дня | T2 (Бизнес-аналитик) |  |
|  |  | 1.1.2 | Анализ AS-IS процессов | 3 дня | T2 (Бизнес-аналитик) |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | Интервью заказчика | 1 день | T1 (Руководитель проекта), T2 (Бизнес-аналитик) |  |
|  |  | 1.2.2 | Формирование требований | 3 дня | T1 (Руководитель проекта), T2 (Бизнес-аналитик) |  |
|  | 1.3 |  | Определение архитектуры решения |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Выбор CRM-платформы | 2 дня | T1, T3 (Системный архитектор) |  |
|  |  | 1.3.2 | Определение технических требований | 2 дня | T3 |  |
| 2 |  |  | Техническая инфраструктура |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Установка сервера / хостинга |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | Настройка серверного окружения | 2 дня | T3, T9 (Администратор системы), M1 (Сервер) |  |
|  |  | 2.2.2 | Размещение CRM | 1 день | T3, T9, M1 |  |
|  | 2.2 |  | Настройка рабочих станций |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 | Установка клиентского ПО | 2 дня | T9, M2 (Рабочие станции) |  |
|  |  | 2.2.2 | Проверка подключения | 1 день | T9, M3 (Сетевое оборудование) |  |
|  | 2.3 |  | Настройка сетевого оборудования |  |  |  |
|  |  | 2.3.1 | Маршрутизаторы | 1 день | T9, M3 |  |
|  |  | 2.3.2 | Каналы связи | 1 день | T9, M3 |  |
| 3 |  |  | Программное обеспечение |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Установка CRM-системы |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 | Развёртывание | 2 дня | T3, T4 (Программист CRM), M1 |  |
|  |  | 3.1.2 | Первичная настройка | 3 дня | T4 |  |
|  | 3.2 |  | Настройка модулей CRM |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 | Модуль продаж | 2 дня | T4 |  |
|  |  | 3.2.2 | Модуль маркетинга | 2 дня | T4 |  |
|  |  | 3.2.3 | Модуль поддержки клиентов | 2 дня | T4 |  |
|  | 3.3 |  | Настройка аналитики |  |  |  |
|  |  | 3.3.1 | Дашборды | 2 дня | T4, T5 (Специалист по интеграции) |  |
|  |  | 3.3.2 | Отчеты | 2 дня | T4 |  |
|  | 3.4 |  | Интеграции |  |  |  |
|  |  | 3.4.1 | Интеграция с сайтом | 3 дня | T5 |  |
|  |  | 3.4.2 | Интеграция с почтой | 2 дня | T5 |  |
|  | 3.5 |  | Настройка прав доступа | 2 дня | T9 |  |
| 4 |  |  | Данные |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Подготовка данных |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 | Сбор клиентских данных | 2 дня | T6 (Специалист по миграции данных) |  |
|  |  | 4.1.2 | Очистка | 2 дня | T6 (Специалист по миграции данных) |  |
|  | 4.2 |  | Миграция данных |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 | Загрузка данных | 3 дня | T6 |  |
|  |  | 4.2.2 | Проверка корректности | 2 дня | T6, T7 (Тестировщик) |  |
| 5 |  |  | Документация |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Техническая документация |  |  |  |
|  |  | 5.1.1 | Описание архитектуры | 2 дня | T1, T3 |  |
|  |  | 5.1.2 | Описание модулей | 2 дня | T4 |  |
|  | 5.2 |  | Пользовательские инструкции |  |  |  |
|  |  | 5.2.1 | Руководство для менеджеров | 2 дня | T8 (Тренер), M6 (Учебные материалы) |  |
|  |  | 5.2.2 | Руководство для администраторов | 2 дня | T8, T9 |  |
| 6 |  |  | Обучение пользователей |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Обучение сотрудников продаж | 2 дня | T8, M6 |  |
|  | 6.2 |  | Обучение операторов | 2 дня | T8, M6 |  |
|  | 6.3 |  | Обучение руководства | 1 день | T8, M6 |  |
| 7 |  |  | Тестирование |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Функциональное тестирование | 3 дня | T7 |  |
|  | 7.2 |  | Тестирование нагрузки | 2 дня | T7 |  |
|  | 7.3 |  | Исправление ошибок | 3 дня | T4, T7 |  |
| 8 |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Пилотный запуск | 2 дня | T1, T9 |  |
|  | 8.2 |  | Приёмка заказчиком | 1 день | T1, Заказчик |  |
|  | 8.3 |  | Полноценный запуск CRM | 1 день | T1, T9 |  |

3. Определение фаз проекта

Таблица 4.2.

| № фазы | Название | Критерии перехода на другую фазу | Оценка длительности/ трудоемкосттрудоемкости | Оценка стоимости* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая фаза | - Завершено интервью со специалистами и заказчиком - Согласован список требований - Подписан документ «Требования к системе» | 5 дней/40 ч |  |
| 2 | Техническая подготовка | - Установлено серверное окружение - Настроены рабочие станции - Обеспечена сетевая доступность CRM | 3 дня/24 ч |  |
| 3 | Разработка и настройка CRM | - CRM успешно установлена - Настроены модули, аналитика и интеграции - Настроены права доступа - Проведено внутреннее тестирование конфигурации | 6 дней/48 ч |  |
| 4 | Работа с данными | - Подготовлены и очищены клиентские данные - Выполнена миграция данных - Проверена корректность загруженной информации | 5 дней/40 ч |  |
| 5 | Обучение и документация | - Готова техническая документация - Подготовлены пользовательские инструкции - Проведено обучение персонала | 5 дней/40 ч |  |
| 6 | Тестирование и ввод в эксплуатацию | - Завершено функциональное и нагрузочное тестирование - Исправлены критические ошибки - Подписан акт приёмки - Система введена в промышленную эксплуатацию | 12 дней/96 ч |  |
| Итого проект |  |  | 36 дней/288 часов |  |

Схема 4.1. Сетевая диаграмма проекта

Данная блочная сетевая диаграмма отражает логику выполнения проекта по внедрению CRM и показывает основную последовательность и взаимозависимость работ. Параллельные ветки обозначают задачи, которые могут выполняться одновременно различными командами, а их схождение указывает на необходимость завершения всех предыдущих работ перед переходом к следующему этапу. Линейные цепочки демонстрируют строгую последовательность действий.

На этапе анализа (1.1–1.3) ветки расходятся, так как анализ процессов, сбор требований и определение архитектуры выполняются параллельно. Затем они объединяются для перехода к технической подготовке.

Этап инфраструктуры (2.1–2.3) также выполняется параллельно — сервер, рабочие станции и сеть настраиваются независимо, после чего результаты сходятся перед установкой CRM.

Работы по внедрению системы (3.1–3.5) выполняются последовательно, поскольку каждая операция зависит от завершения предыдущей.

Подготовка и миграция данных (4.1–4.2) также требуют строгой последовательности.

Документация и обучение (5.1–5.3) выполняются параллельно, но перед тестированием их результаты должны быть объединены.

Заключительный этап (6.1–6.2) состоит из последовательного тестирования и запуска CRM.

| Код работы | Наименование работы |
| --- | --- |
| 1.1 | Анализ текущих процессов |
| 1.2 | Сбор требований |
| 1.3 | Определение архитектуры решения |
| 2.1 | Установка сервера / хостинга |
| 2.2 | Настройка рабочих станций |
| 2.3 | Настройка сетевого оборудования |
| 3.1 | Установка CRM-системы |
| 3.2 | Настройка модулей CRM |
| 3.3 | Настройка аналитики |
| 3.4 | Интеграции |
| 3.5 | Настройка прав доступа |
| 4.1 | Подготовка данных |
| 4.2 | Миграция данных |
| 5.1 | Техническая документация |
| 5.2 | Пользовательские инструкции |
| 5.3 | Обучение сотрудников |
| 6.1 | Тестирование CRM |
| 6.2 | Запуск CRM |

Практическое упражнение №5 — Оценка ресурсов операций.

1. Определение ресурсов операций

Таблица 5.1. Человеческие ресурсы

| № | Название ресурса | Оценка стоимости* |
| --- | --- | --- |
| T1 | Руководитель проекта (РП) | — |
| T2 | Бизнес-аналитик | — |
| T3 | Системный архитектор | — |
| T4 | Программист / разработчик CRM | — |
| T5 | Специалист по интеграции | — |
| T6 | Специалист по миграции данных | — |
| T7 | Тестировщик | — |
| T8 | Тренер / специалист по обучению пользователей | — |
| T9 | Администратор системы | — |
| T10 | Тренер |  |

Таблица 5.2. Материальные ресурсы

| № | Название ресурса | Оценка количества | Оценка стоимости* |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Сервер / хостинг CRM | 1 шт. | — |
| M2 | Рабочие станции сотрудников | 10 шт. (примерно) | — |
| M3 | Сетевое оборудование (роутеры, коммутаторы) | 3 шт. | — |
| M4 | Лицензия CRM-системы | 1 комплект | — |
| M5 | Лицензии пользователей CRM | ~ 20 шт. | — |
| M6 | Обучающие материалы (презентации, инструкции) | 1 комплект | — |

Практическое упражнение №6. «Планирование человеческих ресурсов»

1. Разработка организационной структуры команды проекта

Схема 6.1. Организационная структура команды проекта

|  |  | Ресурсы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РП | ГИП | ПС | ТС | ОБУЧ |
| Задачи | 1. Определение требований | К | С | О |  |  |
|  | 2. Настройка серверного окружения | К | О |  | И |  |
|  | 3. Установка CRM |  | К | О | И |  |
|  | 4. Миграция данных | К |  |  | О |  |
|  | 5. Обучение пользователей | К |  |  |  | О |

Таблица 6.1. Матрица ответственности

О — Ответственный (главный за выполнение)

И — Исполнитель (выполняет работу)

К — Контролирующий (контролирует сроки/качество)

С — Согласующий (согласует решения)

У — Утверждает (утверждает результаты)

П — Принимает (принимает результат)

РП —  Руководитель проекта

ГИП —  Главный инженер проекта

ПС —  Руководитель группы ПС (ПС = Программные средства)

ТС —  Руководитель группы ТС (ТС = Технические средства)

ОБУЧ —  Руководитель группы обучения

Практическое упражнение №7 – Стоимостная оценка проекта

Часть 1. Стоимость ресурсов

Таблица 5.1. Человеческие ресурсы

| № | Название ресурса | Оценка стоимости (₽/день) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Руководитель проекта (РП) | 10 000 ₽/день |
| T2 | Главный инженер проекта (ГИП) / Системный архитектор | 9 000 ₽/день |
| T3 | Руководитель группы ПС | 8 000 ₽/день |
| T4 | Программист | 6 000 ₽/день |
| T5 | Интегратор | 6 000 ₽/день |
| T6 | Специалист по миграции данных | 6 000 ₽/день |
| T7 | Тестировщик | 5 000 ₽/день |
| T8 | Руководитель группы обучения | 7 000 ₽/день |
| T9 | Администратор системы / Руководитель группы ТС | 7 000 ₽/день |
| T10 | Тренер | 5 000 ₽/день |

Таблица 5.2. Материальные ресурсы

| № | Название ресурса | Кол-во | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Сервер для CRM | 1 шт | 150 000 ₽ |
| M2 | Рабочие станции (PC) | 6 шт | 180 000 ₽ |
| M3 | Сетевое оборудование | 1 комп | 60 000 ₽ |
| M4 | Лицензия CRM + поддержка (1 год) | 1 | 200 000 ₽ |
| M5 | ПО для сервера (БД, ОС) | 1 | 40 000 ₽ |
| M6 | Учебные материалы + тестовый стенд | 1 | 25 000 ₽ |

Таблица 4.1.

| № 1-го уровня | № 2-го уровня | № 3-го уровня | Название задачи | Оценка длительности | Ресурсы | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Подготовительный этап |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Анализ текущих процессов |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Интервью со специалистами | 2 дня | T2 (Бизнес-аналитик) | 38 000 ₽ |
|  |  | 1.1.2 | Анализ AS-IS процессов | 3 дня | T2 (Бизнес-аналитик) | 57 000 ₽ |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | Интервью заказчика | 1 день | T1 (Руководитель проекта), T2 (Бизнес-аналитик) | 19 000 ₽ |
|  |  | 1.2.2 | Формирование требований | 3 дня | T1 (Руководитель проекта), T2 (Бизнес-аналитик) | 57 000 ₽ |
|  | 1.3 |  | Определение архитектуры решения |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Выбор CRM-платформы | 2 дня | T1, T3 (Системный архитектор) | 18 000 ₽ |
|  |  | 1.3.2 | Определение технических требований | 2 дня | T3 | 18 000 ₽ |
| 2 |  |  | Техническая инфраструктура |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Установка сервера / хостинга |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | Настройка серверного окружения | 2 дня | T3, T9 (Администратор системы), M1 (Сервер) | 14 000 ₽ |
|  |  | 2.2.2 | Размещение CRM | 1 день | T3, T9, M1 | 7 000 ₽ |
|  | 2.2 |  | Настройка рабочих станций |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 | Установка клиентского ПО | 2 дня | T9, M2 (Рабочие станции) | 14 000 ₽ |
|  |  | 2.2.2 | Проверка подключения | 1 день | T9, M3 (Сетевое оборудование) | 7 000 ₽ |
|  | 2.3 |  | Настройка сетевого оборудования |  |  |  |
|  |  | 2.3.1 | Маршрутизаторы | 1 день | T9, M3 | 7 000 ₽ |
|  |  | 2.3.2 | Каналы связи | 1 день | T9, M3 | 7 000 ₽ |
| 3 |  |  | Программное обеспечение |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Установка CRM-системы |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 | Развёртывание | 2 дня | T3, T4 (Программист CRM), M1 | 24 000 ₽ |
|  |  | 3.1.2 | Первичная настройка | 3 дня | T4 | 36 000 ₽ |
|  | 3.2 |  | Настройка модулей CRM |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 | Модуль продаж | 2 дня | T4 | 12 000 ₽ |
|  |  | 3.2.2 | Модуль маркетинга | 2 дня | T4 | 12 000 ₽ |
|  |  | 3.2.3 | Модуль поддержки клиентов | 2 дня | T4 | 12 000 ₽ |
|  | 3.3 |  | Настройка аналитики |  |  |  |
|  |  | 3.3.1 | Дашборды | 2 дня | T4, T5 (Специалист по интеграции) | 16 000 ₽ |
|  |  | 3.3.2 | Отчеты | 2 дня | T4 | 16 000 ₽ |
|  | 3.4 |  | Интеграции |  |  |  |
|  |  | 3.4.1 | Интеграция с сайтом | 3 дня | T5 | 18 000 ₽ |
|  |  | 3.4.2 | Интеграция с почтой | 2 дня | T5 | 12 000 ₽ |
|  | 3.5 |  | Настройка прав доступа | 2 дня | T9 | 14 000 ₽ |
| 4 |  |  | Данные |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Подготовка данных |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 | Сбор клиентских данных | 2 дня | T6 (Специалист по миграции данных) | 12 000 ₽ |
|  |  | 4.1.2 | Очистка | 2 дня | T6 (Специалист по миграции данных) | 12 000 ₽ |
|  | 4.2 |  | Миграция данных |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 | Загрузка данных | 3 дня | T6 | 18 000 ₽ |
|  |  | 4.2.2 | Проверка корректности | 2 дня | T6, T7 (Тестировщик) | 12 000 ₽ |
| 5 |  |  | Документация |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Техническая документация |  |  |  |
|  |  | 5.1.1 | Описание архитектуры | 2 дня | T1, T3 | 16 000 ₽ |
|  |  | 5.1.2 | Описание модулей | 2 дня | T4 | 16 000 ₽ |
|  | 5.2 |  | Пользовательские инструкции |  |  |  |
|  |  | 5.2.1 | Руководство для менеджеров | 2 дня | T8 (Тренер), M6 (Учебные материалы) | 14 000 ₽ |
|  |  | 5.2.2 | Руководство для администраторов | 2 дня | T8, T9 | 14 000 ₽ |
| 6 |  |  | Обучение пользователей |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Обучение сотрудников продаж | 2 дня | T8, M6 | 25 000 ₽ |
|  | 6.2 |  | Обучение операторов | 2 дня | T8, M6 | 25 000 ₽ |
|  | 6.3 |  | Обучение руководства | 1 день | T8, M6 | 25 000 ₽ |
| 7 |  |  | Тестирование |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Функциональное тестирование | 3 дня | T7 | 15 000 ₽ |
|  | 7.2 |  | Тестирование нагрузки | 2 дня | T7 | 10 000 ₽ |
|  | 7.3 |  | Исправление ошибок | 3 дня | T4, T7 | 15 000 ₽ |
| 8 |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Пилотный запуск | 2 дня | T1, T9 | 14 000 ₽ |
|  | 8.2 |  | Приёмка заказчиком | 1 день | T1, Заказчик | 10 000 ₽ |
|  | 8.3 |  | Полноценный запуск CRM | 1 день | T1, T9 | 7 000 ₽ |

3. Оценка бюджета проекта (Таблица 4.2 после оценки стоимости)

| № фазы | Название | Критерии перехода на другую фазу | Оценка длительности/ трудоемкосттрудоемкости | Оценка стоимости* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая фаза | - Завершено интервью со специалистами и заказчиком - Согласован список требований - Подписан документ «Требования к системе» | 5 дней/40 ч | 207 000 ₽ |
| 2 | Техническая подготовка | - Установлено серверное окружение - Настроены рабочие станции - Обеспечена сетевая доступность CRM | 3 дня/24 ч | 56 000 ₽ |
| 3 | Разработка и настройка CRM | - CRM успешно установлена - Настроены модули, аналитика и интеграции - Настроены права доступа - Проведено внутреннее тестирование конфигурации | 6 дней/48 ч | 172 000 ₽ |
| 4 | Работа с данными | - Подготовлены и очищены клиентские данные - Выполнена миграция данных - Проверена корректность загруженной информации | 5 дней/40 ч | 54 000 ₽ |
| 5 | Обучение и документация | - Готова техническая документация - Подготовлены пользовательские инструкции - Проведено обучение персонала | 5 дней/40 ч | 85 000 ₽ |
| 6 | Тестирование и ввод в эксплуатацию | - Завершено функциональное и нагрузочное тестирование - Исправлены критические ошибки - Подписан акт приёмки - Система введена в промышленную эксплуатацию | 12 дней/96 ч | 68 000 ₽ |
| Итого проект |  |  | 36 дней/288 часов | 642 000 ₽ |

Практическое упражнение №8. «Идентификация и анализ рисков
проекта»

1. Идентификация рисков

Таблица 8.1. Риски проекта

| № | Наименование риска | Вероятность возникновения (1–5) | Влияние на ход проекта (1–5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержка предоставления данных от заказчика | 4 | 4 |
| 2 | Ошибки при миграции данных | 3 | 5 |
| 3 | Низкое качество настройки интеграций (почта, сайт) | 3 | 4 |
| 4 | Срыв сроков разработки модулей CRM | 3 | 4 |
| 5 | Снижение доступности сервера / сбой инфраструктуры | 2 | 5 |
| 6 | Недостаточное обучение сотрудников заказчика | 4 | 3 |

Таблица 8.2. Анализ рисков

| Влияние на ход проекта | 5 — Крайне высокое влияние |  | Сбои инфраструктуры | Ошибки в миграции данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 — Высокое влияние |  |  | - Низкое качество интеграций - Срыв сроков разработки | Задержка данных от заказчика |  |
|  | 3 — Среднее влияние |  |  |  | Недостаточное обучение сотрудников |  |
|  | 2 — Низкое влияние |  |  |  |  |  |
|  | 1 — Очень низкое влияние |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 — очень низкая | 2 — низкая | 3 — средняя | 4 — высокая | 5 — очень высокая |
|  | Вероятность возникновения риска |  |  |  |  |  |

Таблица 8.3 — Мероприятия по предотвращению рисков проекта

| № | Наименование риска | Предупреждение риска — Действия |  |  | Устранение риска — Действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действия | Ответственный | Дата | Действия | Ответственный |
| 1 | Ошибки в миграции данных | Проведение пробной миграции | T6 (Специалист по миграции данных) | до начала фазы 4 | Откат данных из резервной копии | T6 (Специалист по миграции данных) |
|  |  | Создание резервной копии |  |  | Срочная корректировка скриптов миграции |  |
|  |  | Настройка мониторинга сервера |  |  |  |  |
| 2 | Задержка данных от заказчика | Согласовать график и сроки предоставления данных | T1 (РП) | старт проекта | Уведомление заказчика | T1 (РП) |
|  |  | Назначить ответственных со стороны заказчика |  |  | Перераспределение задач команды |  |
|  |  | Прописать сроки передачи данных в рабочем соглашении |  |  | Корректировка плана проекта |  |
| 3 | Сбои инфраструктуры / серверов | Проверка состояния оборудования | T9 (Администратор системы) | перед фазой 2 | Перезапуск сервисов | T9 (Администратор системы) |
|  |  | Настройка мониторинга серверов и сетевого оборудования |  |  | Переключение на резервный сервер |  |
|  |  | Установка обновлений и патчей |  |  | Восстановление из резервной копии |  |
| 4 | Недостаточное обучение сотрудников | Разработка учебных материалов | Руководитель обучения (T8) | фаза 5 | Повторное обучение сотрудников | Руководитель обучения (T8) |
|  |  | Проведение пилотного тренинга |  |  | Индивидуальные консультации |  |
|  |  | Планирование обучения заранее |  |  |  |  |
| 5 | Низкое качество интеграций / Срыв сроков разработки | Код-ревью всех интеграционных модулей | Интегратор (T5) | фаза 3 | Срочное исправление ошибок | Интегратор (T5) |
|  |  | Промежуточное тестирование | Руководитель группы ПС (T3) |  | Ускоренное тестирование исправлений | РП (T1) |
|  |  | Регулярные отчёты о выполнении задач |  |  | Перераспределение нагрузки между разработчиками |  |

Практическое упражнение №9. «Расчет основных финансовых
показателей проекта»

1. Исходные данные проекта

В рамках предыдущих упражнений была рассчитана полная стоимость проекта внедрения CRM-системы:

- Начальные инвестиции (IC) = 642 000 ₽

(стоимость ресурсов, оборудования, работ и обучения)

Для оценки эффективности проекта принимаем:

- Ставка дисконтирования i = 25%

(в соответствии с учебным материалом)

Ожидаемые дополнительные денежные потоки от внедрения CRM (чистый денежный приток после внедрения):

| Год | Обозначение | Денежный поток (CFₜ) |
| --- | --- | --- |
| 0 | IC | –642 000 ₽ |
| 1 | CF₁ | 350 000 ₽ |
| 2 | CF₂ | 400 000 ₽ |
| 3 | CF₃ | 450 000 ₽ |

Эти значения отражают увеличение выручки, сокращение времени обработки заказов, уменьшение ошибок и повышение эффективности персонала после внедрения CRM-системы.

2. Расчёт NPV (чистый дисконтированный доход)

Формула (по методичке):

NPV=t=1NCFt(1+i)t-IC
Где:

- CFt– денежный поток в год t

- i=0,25– ставка дисконтирования

- IC=642 000₽ – первоначальные инвестиции

- N=3– срок оценки (года)

Шаг 1. Дисконтирование денежных потоков

Год 1

PV1=350 0001,25=280 000 ₽

Год 2

PV2=400 0001,252=400 0001,5625=256 000 ₽

Год 3

PV3=450 0001,253=450 0001,953125=230 400 ₽

Сумма дисконтированных денежных потоков:

∑PVt=280 000+256 000+230 400=766 400 ₽
Шаг 2. Расчёт NPV

NPV=766 400-642 000=124 400 ₽

Вывод по NPV:

NPV = 124 400 ₽ > 0,

внедрение CRM приносит положительный чистый дисконтированный доход. Проект эффективен и может быть рекомендован к реализации.

3. Индекс рентабельности инвестиций (PI)

Формула:

PI=t=1NCFt(1+i)tIC

Подставляем данные:

PI=766 400642 000=1,19
Вывод по PI:

PI = 1,19 > 1,

на каждый вложенный рубль проект приносит 1,19 рубля дисконтированного дохода. Проект финансово привлекательный.

4. Срок окупаемости (PB) и дисконтированный срок окупаемости (DPB)

4.1. Простой срок окупаемости (PB)

Берём не дисконтированные потоки:

- После 1 года: 350 000 ₽ → ещё не окупилось

- После 2 лет: 350 000 + 400 000 = 750 000 ₽ → инвестиции окупились

Сколько нужно от второго года:

642 000-350 000400 000=0,73
PB=1+0,73=1,73 года

Вывод:

Простой срок окупаемости проекта составляет 1,7 года, что является хорошим показателем.

4.2. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

Считаем накопленным итогом дисконтированные потоки:

- После 1 года: 280 000 ₽

- После 2 лет: 280 000 + 256 000 = 536 000 ₽
→ осталось 642 000 – 536 000 = 106 000 ₽

- Год 3 даёт PV₃ = 230 400 ₽

Доля третьего года:

106 000230 400≈0,46
DPB=2+0,46=2,46 года

Вывод:

Дисконтированный срок окупаемости составляет ≈ 2,5 года, что соответствует приемлемому уровню для ИТ-проектов.

5. Итоговый вывод по финансовым показателям

| Показатель | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| NPV | 124 400 ₽ | Положительный → проект следует принять |
| PI | 1,19 | Доходность выше пороговой → проект эффективный |
| PB | 1,7 года | Быстрая окупаемость |
| DPB | 2,5 года | Окупаемость с учётом дисконтирования в пределах нормы |

Заключение

Проект внедрения CRM-системы в ООО «Близнецы» является финансово эффективным.
Все ключевые показатели (NPV, PI, PB, DPB) находятся на положительном уровне, а срок окупаемости — менее трёх лет. Проект можно рекомендовать к реализации.

Практическое упражнение №10. «Подготовка Устава проекта,
Бюджета проекта, Календарного плана проекта и Приказа об открытии
проекта»

УСТАВ ПРОЕКТА

Проект: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»
Дата подготовки: 28/11/2025

- Общие сведения о проекте

- Заказчик: ООО «Близнецы»

Генеральный директор — Сафронов Игорь Викторович

- Инициатор проекта:

Коммерческий директор ООО «Близнецы»

- Руководитель проекта:

Нгуен Као Бач

- Владелец проекта:

Генеральный директор ООО «Близнецы»

- Подразделения, участвующие в проекте:

  - Отдел продаж

  - Маркетинговый отдел

  - Отдел обслуживания клиентов

  - IT-отдел

  - HR-отдел

  - Финансовый отдел

- Подрядчики и поставщики:

  - Поставщик CRM-платформы

  - Поставщик оборудования (сервер, ПК, сеть)

  - Провайдер интернет-услуг

  - Консультанты по внедрению CRM

  - Поставщик лицензионного ПО

- Основания для запуска проекта

Проект инициирован для решения следующих проблем:

- отсутствие единой клиентской базы;

- высокая доля ручных операций;

- низкая прозрачность взаимодействия с клиентами;

- задержки в обработке запросов клиентов;

- отсутствие интеграции онлайн-магазина и CRM;

- отсутствие автоматизированной отчётности.

CRM-система позволит увеличить эффективность работы сотрудников и улучшить качество обслуживания клиентов.

- Цели проекта

Цели 1-го уровня

- Повышение эффективности взаимодействия с клиентами

- Улучшение качества обслуживания

- Рост выручки и лояльности клиентов

Цели 2-го уровня (детализация)

- Сокращение времени обработки запросов до 30 сек

- Автоматизация ≥ 50% рутинных операций

- 100% фиксация обращений в CRM

- Создание единой клиентской базы (заполненность ≥ 90%)

- Рост повторных покупок ≥ 10%

- Рост выручки ≥ 5% через 6 месяцев

- Ожидаемые результаты проекта

Конечный результат: Полностью внедрённая CRM-система, интегрированная с интернет-магазином, обеспечивающая автоматизацию продаж, маркетинга, обслуживания и аналитики.

Ключевые артефакты:

- Установленная CRM-система

- Настроенные модули продаж, маркетинга, поддержки клиентов

- Интеграции с сайтом и почтой

- Импорт данных клиентов

- Техническая документация

- Пользовательские инструкции

- Обученный персонал

- Финальное тестирование и запуск CRM

- Область проекта (Scope)

В проект включено:

- анализ текущих процессов и требований

- выбор CRM-платформы

- установка и настройка серверов

- настройка рабочих станций

- настройка модулей CRM

- интеграции (сайт, e-mail)

- миграция данных

- обучение всех категорий сотрудников

- тестирование и запуск

В проект НЕ включено:

- разработка собственного CRM-ПО

- расширение ИТ-инфраструктуры сверх закупленного

- долгосрочная техническая поддержка → передаётся эксплуатационной команде

- Ограничения проекта

- Бюджет внедрения: 642 000 ₽

- Сроки выполнения: 36 дней

- Работа магазинов не должна быть нарушена

- Требования 152-ФЗ «О персональных данных»

- Ограниченные ресурсы IT-отдела

- Зависимость от поставщика CRM

- Допущения проекта

- Заказчик предоставляет данные вовремя

- Сотрудники участвуют в обучении

- Интернет-каналы стабильны

- Поставщик CRM выполняет обязательства

- Оборудование соответствует требованиям

- Календарный график (общий)

Фазы проекта (из предыдущих упражнений):

| № | Фаза | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая | 5 дней |
| 2 | Техническая подготовка | 3 дня |
| 3 | Разработка и настройка CRM | 6 дней |
| 4 | Работа с данными | 5 дней |
| 5 | Документация и обучение | 5 дней |
| 6 | Тестирование и запуск | 12 дней |
| Итого |  | 36 дней |

Детальный календарный план будет экспортирован из MS Project.

- Бюджет проекта

Общая стоимость проекта: 642 000 ₽

Включает:

- оплату ресурсов T1–T10

- оборудование M1–M6

- выполнение всех задач 4.1

- обучение и тестирование

(Полный расчёт см. в упражнении №7.)

- Команда проекта

Руководитель проекта: Нгуен Као Бач

Основные роли (T1–T10):

- T1 — Руководитель проекта

- T2 — Бизнес-аналитик

- T3 — Системный архитектор

- T4 — Программист

- T5 — Интегратор

- T6 — Специалист по миграции данных

- T7 — Тестировщик

- T8 — Тренер

- T9 — Администратор системы

- T10 — Тренер / Инструктор

Матрица ответственности — см. упражнение №6.

- Основные риски проекта (сводно)

| Риск | Уровень |
| --- | --- |
| Ошибки миграции данных | высокий |
| Задержка данных от заказчика | высокий |
| Сбои инфраструктуры | высокий |
| Низкое качество интеграций | средний |
| Недостаточное обучение сотрудников | средний |

План реагирования — см. таблицу 8.3.

- Критерии успешности проекта

Проект считается успешным, если:

- CRM используется всеми подразделениями

- 100% обращений фиксируются

- базовые процессы автоматизированы ≥ 50%

- интеграции работают корректно

- данные мигрированы без критических ошибок

- обучение завершено, сотрудники прошли тестирование

- выполнены все цели 1-го и 2-го уровня

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Проект: Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

Дата подготовки: 28/11/2025

1. Общая информация о бюджете

Бюджет проекта сформирован на основании выполненных практических упражнений №4–№7 и включает:

- стоимость человеческих ресурсов;

- стоимость материальных ресурсов;

- стоимость всех работ согласно структуре проекта;

- стоимость фаз проекта;

- резерв на риски (при необходимости).

Общая стоимость проекта рассчитана по итогам всех задач:

Итоговая стоимость проекта: 642 000 ₽

2. Стоимость человеческих ресурсов (Таблица 5.1)

| № | Роль / ресурс | Ставка, ₽/день |
| --- | --- | --- |
| T1 | Руководитель проекта (РП) | 10 000 ₽ |
| T2 | Бизнес-аналитик | 9 000 ₽ |
| T3 | Системный архитектор | 9 000 ₽ |
| T4 | Программист | 6 000 ₽ |
| T5 | Специалист по интеграции | 6 000 ₽ |
| T6 | Специалист по миграции данных | 6 000 ₽ |
| T7 | Тестировщик | 5 000 ₽ |
| T8 | Руководитель обучения | 7 000 ₽ |
| T9 | Администратор системы | 7 000 ₽ |
| T10 | Тренер | 5 000 ₽ |

3. Стоимость материальных ресурсов (Таблица 5.2)

| № | Наименование ресурса | Кол-во | Оценка стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Сервер для CRM | 1 шт | 150 000 ₽ |
| M2 | Рабочие станции | 6 шт | 180 000 ₽ |
| M3 | Сетевое оборудование | 1 компл. | 60 000 ₽ |
| M4 | Лицензия CRM + поддержка | 1 | 200 000 ₽ |
| M5 | ПО (БД, серв. ОС) | 1 | 40 000 ₽ |
| M6 | Учебные материалы | 1 | 25 000 ₽ |

Итого по материальным ресурсам (рыночная оценка): 655 000 ₽.

В бюджет проекта включены только фактические затраты на материальные ресурсы  в размере 155 000 ₽, так как часть оборудования и программного обеспечения  используется из существующей инфраструктуры компании.

4. Стоимость задач проекта (согласно Таблице 4.1)

Стоимость = длительность × ставка ресурсов.

| № работы | Наименование | Длительность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущих процессов | 5 дн | 95 000 ₽ |
| 2 | Сбор требований | 4 дн | 76 000 ₽ |
| 3 | Архитектура решения | 4 дн | 36 000 ₽ |
| 4 | Настройка серверов | 3 дн | 21 000 ₽ |
| 5 | Настройка рабочих станций | 3 дн | 21 000 ₽ |
| 6 | Сетевое оборудование | 2 дн | 14 000 ₽ |
| 7 | Установка CRM | 5 дн | 60 000 ₽ |
| 8 | Настройка модулей CRM | 6 дн | 36 000 ₽ |
| 9 | Аналитика CRM | 4 дн | 32 000 ₽ |
| 10 | Интеграции | 5 дн | 30 000 ₽ |
| 11 | Права доступа | 2 дн | 14 000 ₽ |
| 12 | Подготовка данных | 4 дн | 24 000 ₽ |
| 13 | Миграция данных | 5 дн | 30 000 ₽ |
| 14 | Техническая документация | 4 дн | 32 000 ₽ |
| 15 | Инструкции | 4 дн | 28 000 ₽ |
| 16 | Обучение персонала | 5 дн | 25 000 ₽ |
| 17 | Тестирование CRM | 8 дн | 40 000 ₽ |
| 18 | Запуск CRM | 4 дн | 28 000 ₽ |

Итого по задачам: 642 000 ₽

5. Стоимость фаз проекта (Таблица 4.2)

| № фазы | Наименование фазы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая | 207 000 ₽ |
| 2 | Техническая подготовка | 56 000 ₽ |
| 3 | Настройка и разработка CRM | 172 000 ₽ |
| 4 | Работа с данными | 54 000 ₽ |
| 5 | Документация и обучение | 85 000 ₽ |
| 6 | Тестирование и запуск | 68 000 ₽ |

ИТОГО по проекту: 642 000 ₽

6. Распределение бюджета по категориям

| Категория | Сумма |
| --- | --- |
| Человеческие ресурсы | 487 000 ₽ |
| Материальные ресурсы | 155 000 ₽ |
| Прочие расходы | включены в задачи |
| ИТОГО | 642 000 ₽ |

7. Заключение

Бюджет проекта полностью соответствует:

- структуре работ (WBS),

- длительностям задач,

- назначенным ресурсам,

- стоимости ресурсов,

- расчётам эффективности (NPV, PI, PB, DPB).

Проект укладывается в бюджет и готов к утверждению.

Приказ об открытии проекта

ПРИКАЗ

об открытии проекта «Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы»

№ 27/ПР-2025 от 14.10.2025 г., г. Москва

В целях повышения эффективности продаж, улучшения взаимодействия с клиентами, стандартизации бизнес-процессов и обеспечения единого информационного пространства компании ООО «Близнецы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть проект «Внедрение CRM-системы в ООО «Близнецы».

2. Назначить руководителем проекта

Нгуен Као Бач, ответственным за планирование, организацию, контроль и достижение целей проекта.

3. Утвердить состав проектной команды:

| Роль | Обозначение |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | T1 |
| Главный инженер проекта / системный архитектор | T2/T3 |
| Руководитель группы ПС | T4 |
| Программист | T4 |
| Специалист по интеграции | T5 |
| Специалист по миграции данных | T6 |
| Тестировщик | T7 |
| Руководитель обучения | T8 |
| Администратор системы | T9 |
| Тренер | T10 |

(Состав команды соответствует данным из упражнений 5–6.)

4. Утвердить цели проекта:

- Внедрение корпоративной CRM-системы.

- Стандартизация процессов продаж, маркетинга и клиентской поддержки.

- Повышение эффективности менеджеров и сокращение ошибок при работе с клиентами.

- Централизация данных о клиентах и автоматизация коммуникаций.

5. Утвердить бюджет проекта

Общая стоимость проекта: 642 000 ₽, в соответствии с расчётами упражнений 4–7.

6. Установить сроки реализации проекта

- Начало проекта: 28.11.2025

- Завершение проекта: 08.02.2026 (согласно календарному плану из MS Project)

7. Результаты проекта :

- Введённая в эксплуатацию CRM-система.

- Обученный персонал.

- Техническая и пользовательская документация.

- Настроенные интеграции и мигрированные данные.

- Отчёт о тестировании и запуске системы.