## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | № работы | Раннее начало | Длительность | Исполнитель
Работа |  | 24 | 22 | 15 | 33 | 18 | 30 | 27 | 16 | 11 | 36 | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 24 | Бизнес-аналитик
Раннее время начала | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 39 | 57 | 57 | 87 | 103 | 103 | 139 | 146 |  |  | 2 | 0 | 22 | Разработчик CRM
Позднее время начала | 0 | 0 | 38 | 39 | 24 | 69 | 57 | 60 | 87 | 128 | 103 | 139 | 146 |  |  | 3 | 24 | 15 | Разработчик CRM
Резерв времени | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 24 | 33 | Системный аналитик
[16 empty] | 5 | 24 | 18 | IT-поддержка
[16 empty] | 6 | 39 | 30 | Разработчик CRM
[16 empty] | 7 | 57 | 27 | Разработчик CRM
[16 empty] | 8 | 57 | 16 | Тестировщик
[16 empty] | 9 | 87 | 11 | Бизнес-аналитик
[16 empty] | 10 | 103 | 36 | Руководитель проекта
[16 empty] | 11 | 139 | 7 | Заказчик
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Работа |  | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5
Раннее время начала | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 17 | 18 | 18 | 25 | 24 | 32 | 32 | 32 | 37 | 42
Позднее время начала | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 17 | 18 | 19 | 25 | 25 | 32 | 33 | 34 | 37 | 42
Резерв времени | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0

## ResourcesData
№ работы | Название работы | Раннее начало | Длительность | Исполнитель
1 | Постановка задачи | 0 | 24 | Бизнес-аналитик |  | 24 | Бизнес-аналитик
2 | Разработка интерфейса | 0 | 22 | Разработчик CRM
3 | Разработка модуля обработки данных | 24 | 15 | Разработчик CRM
4 | Разработка структуры базы данных | 24 | 33 | Системный аналитик
5 | Заполнение базы данных | 24 | 18 | IT-поддержка
6 | Отладка программного комплекса | 39 | 30 | Разработчик CRM
7 | Настройка модулей CRM | 57 | 27 | Разработчик CRM
8 | Тестирование и исправление ошибок | 57 | 16 | Тестировщик
9 | Разработка программной документации | 87 | 11 | Бизнес-аналитик | 87 | 11 | Бизнес-аналитик
10 | Завершение проекта | 103 | 36 | Руководитель проекта
11 | Итоговая сдача / Приёмка заказчиком | 139 | 7 | Заказчик

## Sheet2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Работа | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4
Раннее время начала | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 | 32 | 36
Позднее время начала | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 36
Резерв времени | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0